## Convetion
STT | Họ và Tên | Form Number
|  | From Region | ToRegion
1 | Nguyễn Danh Tú | 201 | 300
2 | Đinh Hồng Lĩnh | 301 | 400
3 | Trần Duy Hưng | 401 | 500
4 | Vũ Quốc Uy | 501 | 600
5 | Nguyễn Ngọc Minh | 601 | 700
6 |  | 701 | 800
7 |  | 801 | 900
8 |  | 901 | 1000
9 |  | 1001 | 1100
10 |  | 1101 | 1200
11 |  | 1201 | 1300
12 |  | 1301 | 1400
FORM
PHẢI |  | KHÔNG ĐƯỢC
- Theo đúng số được phân |  | - 02 form trùng số
- |  | - Viết chữ HOA
Ví dụ:
f201_dm_category
f201_DM_CATETORY
VARIABLE

## Plan
|  | Người tham gia | Hệ số công việc |  | Trạng thái
|  | Tund | 6 |  | Đã phân
|  | LinhDH | 12 |  | Đang làm
|  | Hưng | 7.4 |  | Quá Deadline
|  | Minh | 14 |  | Đã xong
|  | Toan | 8.6
|  | Uy | 15
| STT | Công việc | Người phụ trách | Hệ số | Start Date | Deadline | Status | Output | Số form | time axis 2011-08-15 to 2011-09-30
Chuẩn bị
1 |  | Lập file dự án (convention+plan) | Tund | 3 | 2011-08-15 | 2011-08-20 |  |  |  | 2011-08-15: B; 2011-08-16: -; 2011-08-17: -; 2011-08-18: -; 2011-08-19: -; 2011-08-20: E
2 |  | Dựng ứng dụng nền (sourcecode+db) | Tund+ LinhDH | 3 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | bar: 2011-08-15
3 |  | Up ứng dụng lên Code.Google | LinhDH | 1 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | bar: 2011-08-16
4 |  | Xây dựng Demo
|  | Trang chủ | Uy | 2 | 0 | 0 | bar: 2011-08-19
5 |  | Danh mục
6 |  | Quản lý nhà phân phối | Uy | 1 | 0 | 0 |  |  | f701 | 2011-08-15: B; 2011-08-16: -; 2011-08-17: -; 2011-08-18: -; 2011-08-19: -; 2011-08-20: E
7 |  | Quản lý đơn vị sản phẩm | Toan | 1 | 0 | 0 |  |  | f901 | 2011-08-15: B; 2011-08-16: -; 2011-08-17: -; 2011-08-18: -; 2011-08-19: -; 2011-08-20: E
8 |  | Quản lý danh mục hàng hóa (có cấp mã hàng) | LinhDH | 1 | 0 | 0 |  |  | f301 | 2011-08-15: B; 2011-08-16: -; 2011-08-17: -; 2011-08-18: -; 2011-08-19: -; 2011-08-20: -; 2011-08-21: E
9 |  | Quản lý danh mục nhóm hàng hóa | Tund | 1 | 0 | 0 |  |  | f201 | bar: 2011-08-15
10 |  | Quản lý danh mục kho | Toan | 1 | 0 | 0 |  |  | f801 | 2011-08-15: B; 2011-08-16: -; 2011-08-17: -; 2011-08-18: -; 2011-08-19: -; 2011-08-20: E
11 |  | Quản lý nhân viên | LinhDH | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2011-08-15: B; 2011-08-16: -; 2011-08-17: -; 2011-08-18: -; 2011-08-19: -; 2011-08-20: E
12 |  | Quản lý nhóm khách hàng master | Minh | 0.4 | 0 | 0 |  |  | f601 | bar: 2011-08-19
13 |  | Quản lý nhóm khách hàng detail | Minh | 0.6 | 0 | 0 |  |  | f602 | 2011-08-15: B; 2011-08-16: -; 2011-08-17: -; 2011-08-18: -; 2011-08-19: -; 2011-08-20: E
14 |  | Quản lý khách hàng master | Hưng | 0.4 | 0 | 0 |  |  | f501 | bar: 2011-08-19
15 |  | Quản lý khách hàng detail | Toan | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  | 2011-08-15: B; 2011-08-16: -; 2011-08-17: -; 2011-08-18: -; 2011-08-19: -; 2011-08-20: E
16 |  | Giao diện các trang danh mục | Hưng | 1 | 0 | 0 | bar: 2011-08-18
17 |  | Chức năng nghiệp vụ
18 |  | Nhập số dư đầu hàng hóa | LinhDH | 3 | 0 | 0 |  |  | f321 | bar: 2011-08-21 to 2011-08-22
19 |  | Cập nhật giá bán sản phẩm | Hưng | 3 | 0 | 0 |  |  | f311 | bar: 2011-08-21 to 2011-08-22
20 |  | Bán hàng
21 |  | - Xuất bán hàng | Toan | 3 | 0 | 0 |  |  | f331 | bar: 2011-08-21 to 2011-08-22
22 |  | - Xuất thanh lý | Uy | 3 | 0 | 0 |  |  | f341 | bar: 2011-08-21 to 2011-08-22
23 |  | Nhập hàng
24 |  | - Nhập hàng nhà cung cấp | Hưng | 3 | 0 | 0 |  |  | f351 | bar: 2011-08-23 to 2011-08-24
25 |  | - Nhập hàng trả lại khách hàng | Minh | 3 | 0 | 0 |  |  | f361 | bar: 2011-08-23 to 2011-08-24
26 |  | Lịch sử hàng hóa | Toan | 3 | 0 | 0 |  |  | f371 | bar: 2011-08-23 to 2011-08-24
27 |  | Kiểm kê hàng hóa dịch vụ | LinhDH | 3 | 0 | 0 |  |  | f381 | bar: 2011-08-23 to 2011-08-24
28 |  | Báo cáo
29 |  | Xuất nhập tồn | LinhDH | 3 | 0 | 0 |  |  | f911 | bar: 2011-08-25 to 2011-08-26
30 |  | Báo cáo bán hàng
31 |  | Báo cáo doanh thu bán hàng trong kỳ (ngày, tháng, năm) | Uy | 3 | 0 | 0 |  |  | f932 | bar: 2011-08-25 to 2011-08-26
32 |  | Báo cáo bán hàng theo nhóm hàng | Uy | 3 | 0 | 0 |  |  | f921 | bar: 2011-08-25 to 2011-08-26
33 |  | Báo cáo bán hàng theo hàng hóa | Uy | 3 | 0 | 0 |  |  | f931 | bar: 2011-08-25 to 2011-08-26
34 |  | Báo cáo nhập, xuất, tồn kho
36 |  | Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn | Minh | 3 | 2011-08-27 | 2011-08-28 |  |  | f941 | bar: 2011-08-27 to 2011-08-28
37 |  | Báo cáo tồn kho trong kỳ (theo kho, nhà phân phối, nhóm hàng hóa) | Minh | 3 | 2011-08-27 | 2011-08-28 |  |  | f951 | bar: 2011-08-27 to 2011-08-28
38 |  | Báo cáo nhập, xuất trong kỳ (ngày, tháng, năm) | Minh | 3 | 2011-08-27 | 2011-08-28 |  |  | f961 | bar: 2011-08-27 to 2011-08-28
39 |  | Quản trị hệ thống
40 |  | Đăng nhập hệ thống, đổi mật khẩu, quản lý user, phân quyền | Tund | 2 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | Đã xong |  | f998, f999 | bar: 2011-08-16
41 |  | Xem, sửa thông tin về công ty | Minh | 1 | 2011-08-16 | 2011-08-20 |  |  | f401 | 2011-08-16: B; 2011-08-17: -; 2011-08-18: -; 2011-08-19: -; 2011-08-20: E
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  | Thu thập dữ liệu
46 |  | Danh mục nhóm sản phẩm |  |  | 0 | 0
47 |  | Danh mục sản phẩm |  |  | 0 | 0
48 |  | Mẫu báo cáo dạng excel (nhập xuất tồn, …) |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0 | 0
57
58
59
60 |  | END LINE | time axis 2011-08-15 to 2011-09-30