## Convetion
STT | Họ và Tên | Form Number
|  | From Region | ToRegion
1 | Nguyễn Danh Tú | 201 | 300
2 | Đinh Hồng Lĩnh | 301 | 400
3 | Trần Duy Hưng | 401 | 500
4 | Vũ Quốc Uy | 501 | 600
5 | Nguyễn Ngọc Minh | 601 | 700
6 |  | 701 | 800
7 |  | 801 | 900
8 |  | 901 | 1000
9 |  | 1001 | 1100
10 |  | 1101 | 1200
11 |  | 1201 | 1300
12 |  | 1301 | 1400
FORM
PHẢI |  | KHÔNG ĐƯỢC
- Theo đúng số được phân |  | - 02 form trùng số
- |  | - Viết chữ HOA
Ví dụ:
f201_dm_category
f201_DM_CATETORY
VARIABLE

## Plan
| STT | Công việc | Người phụ trách | Start Date | Deadline | Output | time axis 2011-08-15 to 2011-09-30
Chuẩn bị
1 | 1 | Lập file dự án (convention+plan) | Tund | 0 | 0
2 | 2 | Dựng ứng dụng nền (sourcecode+db) | Tund | 0 | 0
3 | 3 | Up ứng dụng lên Code.Google | LinhDH | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0
7 | 4 |  |  | 2011-08-15 | 2011-08-16 | bar: 2011-08-15 to 2011-08-16
8 |  | Xây dựng Demo
9 |  | Danh mục
10 | 5 | Nhóm hàng |  | 0 | 0
11 | 6 | Hàng hóa |  | 0 | 0
12 | 7 |  |  | 0 | 0
13 | 8 |  |  | 0 | 0
14 |  | Chức năng nghiệp vụ
15 | 9 | Nhập số dư đầu hàng hóa |  | 0 | 0
16 | 10 | Bán hàng |  | 0 | 0
17 | 11 | Nhập hàng |  | 0 | 0
18 | 12 |  |  | 0 | 0
19 | 13 |  |  | 0 | 0
20 |  | Báo cáo
21 | 14 | Xuất nhập tồn |  | 0 | 0
22 | 15 | Bán hàng trong kỳ |  | 0 | 0
23 | 16 |  |  | 0 | 0
24 | 17 |  |  | 0 | 0
25 | 18 |  |  | 0 | 0
26 | 19 |  |  | 0 | 0
27 | 20 |  |  | 0 | 0
28 | 21 |  |  | 0 | 0
29 | 22 |  |  | 0 | 0
30 | 23 |  |  | 0 | 0
31 | 24 |  |  | 0 | 0
32 | 25 |  |  | 0 | 0
33 | 26 |  |  | 0 | 0
34 | 27 |  |  | 0 | 0
35 | 28 |  |  | 0 | 0
36 | 29 |  |  | 0 | 0
37 | 30 |  |  | 0 | 0
38 | 31 |  |  | 0 | 0
39 | 32 |  |  | 0 | 0
40 | 33 |  |  | 0 | 0
41 | 34 |  |  | 0 | 0
42 | 35 |  |  | 0 | 0
43 | 36 |  |  | 0 | 0
44 | 37 |  |  | 0 | 0
45 | 38 |  |  | 0 | 0
46 | 39 |  |  | 0 | 0
47 | 40 |  |  | 0 | 0
48
49
50
51 |  | END LINE | time axis 2011-08-15 to 2011-09-30